第二轮《福建省志》分志编纂、评议与审定验收工作规定

附件1

（试行）

为进一步规范第二轮《福建省志》（以下简称“省志”）分志工作程序，明确责任分工，提高工作效率，保证志书质量，根据《地方志工作条例》《福建省实施<地方志工作条例>办法》《福建省地方志事业发展规划纲要（2016—2020年）》《地方志书质量规定》等文件要求，结合我省实际，制定本规定。

承担省志分志编修任务的机关、社会团体、企事业单位和其他组织为分志承编单位。福建省地方志编纂委员会（以下简称“省方志委”） 省志辅导处承担省志分志组织、指导、检查与督促等职责，负责分志编纂、评议与审定验收等具体事宜。

一、工作目标与要求

（一）进度目标与要求

省政府办公厅印发的《福建省地方志事业发展规划纲要（2016—2020年）》提出我省第二轮省志分志在2017年基本完成、2020年全面完成的工作目标与任务。当前，第二轮省志分志编修工作正处在攻坚阶段，省方志委和各分志承编单位应全面加强省志分志编修工作，倒排和细化省志分志编纂时间节点，加快工作进度。

（二）质量目标与要求

第二轮省志分志质量的总体要求是：观点正确，体例严谨，内容全面，特色鲜明，记述准确，资料翔实，表达通顺，文风端正，印制规范。省志辅导处和分志承编单位要树立“质量第一”意识，始终坚持质量标准，把好质量关口。

二、分志编纂

（一）组织启动

1.成立分志编纂委员会。分志编纂委员会是分志编纂的领导机构，名为《福建省志·××志》编纂委员会（以下简称“分志编委会”）。由多个单位共同承编一部分志的，由牵头单位通过协商，联合成立由各参编单位有关人员组成的分志编委会。

分志编委会设主任1名，副主任若干名，委员若干名。主任由分志承编（牵头）单位主要领导担任，副主任由承编单位分管领导担任，委员由相关负责人担任。

分志编委会职责：将分志编纂工作列入单位工作责任，落实工作经费、场所、设备等工作保障；审定编纂工作方案和分志篇目；决定主编、副主编和编纂人员；遴选或聘请总纂；组织实施总纂稿评议；定期听取编纂工作汇报，对编纂工作中的重要问题作出决定等。

2.设立分志志办（编辑室）。分志志办（编辑室）为分志编纂的工作机构，由负责分志编纂的专职人员和编纂人员组成。分志志办可设主任、副主任及编纂人员等；编辑室应设主编1名，副主编、编辑若干名。分志编纂实行主编负责制，主编可根据工作需要委托副主编或总纂负责编纂工作。

分志志办（编辑室）职责：负责具体工作的组织协调和编纂管理；制订分志编纂工作方案和篇目；做好分志资料搜集整理、考订与资料长编编写等工作；组织撰写志稿；按照评议意见修改志稿，直至志稿通过审定验收；协助做好出版阶段校改等工作。

主编职责：负责与分志编委会和省方志委组织协调；主持制订分志编纂工作方案和篇目等；组织指导资料搜集整理、考订与资料长编编写；组织指导、督促初稿试写评议和撰写；负责志稿总纂统稿；参加分志评议和审定验收会议，并按照评议、验收意见负责组织、指导志稿修改；协调处理出版过程中志稿校改等有关事项。

副主编职责：协助主编做好分志编纂的具体工作；撰写部分志稿；负责分纂工作。

总纂职责：协助主编对志稿“一支笔”统稿，处理出版过程中志稿校改等有关事项。

完成时限：1个月内。

（二）编纂工作方案和篇目制订

1.主编主持制订分志编纂工作方案和篇目。分志编纂工作方案内容包括：指导思想、目标任务、组织领导、实施步骤、经费安排、责任分工、工作时限等。制订分志篇目时，分志承编单位应征求有关专家意见，适时召开篇目论证会。分志篇目经分志编委会审定后，报送省方志委审批。

2.省志辅导处分志联系人提前介入指导制订分志编纂工作方案和篇目。省志辅导处组织对报送的分志篇目进行审核，并在5个工作日内报委领导审定批复。

完成时限：2个月内。

（三）编纂人员业务培训

1.分志承编单位组建专兼职相结合的修志队伍，并保持相对稳定。编纂人员应熟悉本专业（行业）的相关情况，具有较高的政治素质、业务素质，较强的文字功底，以及独立工作能力和协作精神。

2.编纂人员应参加地方志编纂业务培训，包括综合业务培训和专题业务培训。综合业务培训内容主要包括：地方志法规文件、地方志体例（凡例、体裁、章法等）、资料工作、内容记述与编写通则、总纂工作、编纂出版流程等。专题业务培训是根据分志实际情况所进行的针对性培训。分志承编单位应根据工作需要自行办班或组织参加地方志工作机构举办的业务培训。

3.省志辅导处根据工作需要组织有关业务人员或专家帮助培训授课，适时开展经验交流活动。

（四）资料搜集整理与资料长编编写

1.开展资料搜集整理、考订。分志志办（编辑室）组织编纂人员采取查找档案、网络与报刊征集、会议访谈、社会调查、购买服务等形式，广泛搜集文字、图照、音像、实物、口述等资料。分志志办根据实际建立纸质资料卡和电子资料卡，用于摘录资料的名称、类别、来源、时间、内容等信息。按照卷、章、节、目将资料卡分类整理、分类存放。对搜集到的资料要运用科学方法进行鉴别考证，确保资料的真实可靠。

2.分志志办（编辑室）在资料搜集整理与考订后，编写资料长编，并报送1份（纸质版和电子版）给省方志委。

3.省志辅导处根据工作进度，指导、督促资料搜集整理、考订与资料长编编写等有关工作。

完成时限：12个月内。

（五）初稿撰写

1.分志志办（编辑室）在资料长编的基础上撰写初稿。

2.初稿撰写实行试写评议制度。分志志办（编辑室）选择若干章节进行试写。试写稿分别提交主编、副主编、总纂和省志辅导处分志联系人审看。分志志办（编辑室）组织开展试写稿评议，对试写稿作出修改并报省志辅导处审核通过后，全面开展初稿撰写工作。

3.省志辅导处分志联系人提前介入，参与指导初稿试写评议，适时跟踪撰稿进度，指导撰稿人按照《福建省志·凡例》《福建省地方志书编写通则（试行）》规范撰写，协助解决撰稿过程中遇到的业务问题。

完成时限：12个月内。

（六）志稿总纂

1.初稿撰写完成后，分志志办（编辑室）报送分志主编总纂，同时报送1份给省志辅导处。

2.分志主编负责对初稿实行“一支笔”统稿，对初稿观点、资料、内容、体例、记述等进行全面把关，重点解决观点不当、标准不一、内容重复、资料矛盾、史实不准、文风各异等问题。

3.省志辅导处指导分志主编总纂全稿，并审阅初稿，提出书面修改意见，协助解决遇到的业务问题。

4.初稿经过分志主编总纂后形成总纂稿。

完成时限：6个月内。

三、分志评议

志稿评议是提高志稿编纂质量的关键环节。分志承编单位可组织多次内部评议，但总纂稿评议（一审）和送审稿评议（二审）为规定程序。

（一）总纂稿评议（一审）

1.总纂稿评议由分志编委会组织实施，以审稿评议会议形式进行。评议工作由分志承编单位和省志辅导处商定。分志编委会全体成员，分志主编、副主编、总纂，分志志办（编辑室）负责人、编纂人员，参编单位有关人员，有关专家（行业专家、地方志专家等），省志辅导处业务人员参加评议会。

2.分志编委会按规定组织保密部门对志稿进行保密审查。

3.评议会前，分志志办（编辑室）应准备以下材料：（1）分志编纂报告，记述志稿编纂过程（包括组织实施、初稿撰写、志稿总纂等），志稿篇目、内容和特色方面，需要说明的问题以及需要会议解决的重点或疑难问题等。（2）总纂稿（在封面志名下括注“总纂稿”）。

4.分志志办（编辑室）应在评议会前40个工作日内把总纂稿和分志编纂报告送达评议人员。同时，明确每位评议人员的评议重点与要求，包括全面评议和专项评议。每位评议人员在40个工作日内完成总纂稿审阅，向分志志办提交书面评议意见及总纂稿。

5.总纂稿评议重点是：政治观点是否准确；篇目设置是否科学合理；资料是否完整，史实是否准确；内容是否全面、客观，是否反映本行业、事业发展的历史与现状；各章节体例是否一致；记述是否到位，行文是否符合规范；等等。

6.评议会中，每位评议人员逐个发表评议意见，在《第二轮<福建省志·××志>总纂稿评议表》上签署意见，每份评议意见附于表后。

7.评议会后主要工作：（1）分志志办（编辑室）组织梳理评议意见，综合各方评议意见，撰写总纂稿评议报告（包括志稿总体质量情况，志稿篇目、体例、资料、内容、记述、行文等方面质量情况），提交分志编委会审议，议定后作为总纂稿修改依据。（2）编纂人员根据总纂稿评议报告，对总纂稿进行修改、补充。（3）分志主编对修改后的总纂稿进行审查通改，撰写总纂稿修改报告，内容包括评议意见的采纳情况、修改情况，对难以修改或者确实缺乏资料的内容作出说明。（4）省志辅导处及时指导总纂稿修改工作，协调解决其中存在的业务问题。

8. 分志主编审查通改总纂稿后形成送审稿。送审稿先报送分志编委会审查，通过后再报承编单位负责人审查。承编单位负责人在《第二轮<福建省志·××志>总纂稿评议表》上签字。

完成时限：4个月内。

（二）送审稿评议（二审）

1.送审稿评议由省方志委组织实施，采取审稿评议会议形式进行。评议工作由省方志委确定。分志承编单位有关人员参加审稿评议会议。

2.审稿评议会前，分志承编单位报送省方志委以下材料：（1）《关于提请评议第二轮<福建省志·××志>送审稿的报告》；（2）总纂稿评议报告、总纂稿修改报告；（3）保密部门审查意见；（4）《第二轮<福建省志·××志>总纂稿评议表》；（5）送审稿（含电子版，在封面志名下括注“送审稿”）。

3.省方志委组织成立送审稿评议组。评议组成员为：省方志委分管领导，省志辅导处负责人及分志联系人，地方志和有关专业（行业）专家。

4.省志辅导处应在接到送审稿之日起10个工作日内把送审稿、总纂稿评议报告、总纂稿修改报告送达评议组成员，同时明确每位成员的审查重点与要求，包括全面审查和专项审查。评议组成员在40个工作日内完成审查工作，并提交书面评议意见及送审稿。

5.送审稿评议重点是：全面审查志稿是否落实总纂稿评议意见，把好志稿的“五关”（ 政治关、保密关、体例关、史实关、文字关）；内容、数据前后是否一致，交叉重复和详略问题是否科学处理；图照、表格、附录是否齐全、得当，等等。

6.评议组成员在评议会上逐个对送审稿进行评议。分志联系人梳理归纳评议意见，形成送审稿评议报告（包括评议总体情况、志稿“五关”情况，志稿篇目、资料、内容、记述、图照、附录、表格等处理情况），并报评议组审议，议定后作为送审稿修改的依据。

7.评议会后，省志辅导处在15个工作日内把送审稿评议报告书面反馈给分志承编单位。分志联系人加强送审稿修改和编辑加工等方面的业务指导。

8.编纂人员按照送审稿评议报告，对送审稿进行修改完善。同时，主编组织撰写编纂机构与人员名单、编辑说明、编后记等。

9.主编撰写送审稿修改报告，内容包括评议意见的采纳情况、修改情况，对难以修改或者确实缺乏资料的内容作出说明。修改后的送审稿要达到“齐、清、定”（ 齐：编纂机构与人员名单、凡例、编辑说明、目录、正文、图表、照片、附录、编后记等齐全；清：文稿清晰、整洁，格式清楚，符合排版需要；定：经过规定程序审查通过的定稿）要求。

10.修改后的送审稿再送评议组审查。审查通过后，评议组成员在《第二轮<福建省志·××志>送审稿评议表》上签署意见，每份书面评议意见附于表后。

11.修改后的送审稿经过审查后形成验收稿。验收稿按照省志出版的规范版式排版，装订成册。

完成时限：3个月内。

四、分志审定验收（终审）

（一）组织实施

1.分志审定验收由省方志委受省政府委托组织实施，以审定验收会议形式组织进行。审定验收工作由省方志委确定。

2.省方志委组织成立第二轮《福建省志·××志》审定验收组，成员由《福建年鉴》《福建省志》编纂委员会成员，省方志委领导及各处负责人，有关专家（如保密、档案、历史、法律、经济、军事等方面）组成。分志承编单位负责人、分志主编，省志辅导处分志联系人等业务人员参加审定验收会议。

（二）会前准备

1.分志承编单位向省方志委报送以下材料：（1）《关于提请审定验收第二轮<福建省志·××志>的报告》；（2）送审稿评议报告、送审稿修改报告；（3）验收稿（含电子版，在封面志名下括注“验收稿”）。（4）分志资料长编（含电子版），以备内容核查。

2.省志辅导处在接到验收稿之日起10个工作日内将验收稿送达审定验收组成员，同时明确每位成员的审查重点与要求，包括全面审查和专项审查。每位成员在40个工作日内完成审查验收工作，提交书面审定验收意见及验收稿。审读专家按照出版规范与要求，同步在40个工作日内通读验收稿，提交书面审读意见及志稿。

3.审定验收的重点是：全面把好志稿政治关和体例关，审查志稿是否按照两次评议报告进行修改完善；是否符合宪法和保密、统计、档案等相关法律法规的规定，是否符合党和国家的民族、宗教、外事政策；是否存真求实，全面客观地反映本专业（行业）的历史与现状；是否达到交付出版“齐、清、定”要求。

（三）会中验收

1.审定验收组成员在审定验收会议上逐个发表意见，并提交书面审定验收意见。

2.分志联系人做好记录，并综合各方书面审查意见，撰写审定验收组审查报告，内容包括：志稿审查总体情况、志稿落实两次评议报告情况、志稿质量情况（尤其是观点、体例、专业性和特色性等方面）、验收稿达到交付出版要求等。

3.审定验收组审查报告经每位成员签字同意后，报审定验收组组长审批。

（四）会后工作

1.省志辅导处在15个工作日内将审定验收组审查报告书面反馈给分志承编单位。

2.主编根据审定验收组审查报告组织编纂人员对验收稿进行修改、完善，定稿后报送审定验收组。审定验收组委托省志辅导处负责审查并撰写审查意见，报审定验收组组长审批。

3．省志辅导处将修改定稿后的验收稿送交志书编辑处，由志书编辑处着手开展出版招标工作。

4.对通过验收的验收稿，审定验收组成员在《第二轮<福建省志·××志>审定验收表》上签署同意交付出版的意见。省方志委向分志承编单位出具审定验收函。

5.对未通过验收的验收稿，中止审定验收，退回分志承编单位修改补充。志稿经审查通过后，继续办理审定验收手续。

审定验收完成时限：3个月内。

五、其他事项

（一）分志出版

1.省志分志由省方志委组织出版。志书编辑处按照《福建省地方志编纂委员会图书出版印刷工作流程的若干规定》要求，开展出版阶段工作。

2.省志辅导处把通过审定验收的分志志稿、《第二轮<福建省志·××志>审定验收表》送交志书编辑处。分志联系人协助志书编辑处做好作者校、稿费发放等事项的审核、联系工作。

3.省志分志交付出版后，原则上内容不做重大改动。若分志承编单位确需对志稿篇目、资料和内容等方面做重大改动，应先向审定验收组提出申请，经批准后方可进行改动。改动后的分志志稿应报送审定验收组。审定验收组委托省志辅导处负责审查并撰写审查意见，报审定验收组组长审批，通过后交付出版。

（二）分志资料归集和专家管理

1.分志承编单位在分志出版后应把分志编纂、评议与审定验收过程中搜集到的文字资料、电子文档、图表、照片、音像资料、实物等，以及形成的分志志稿（即初稿、总纂稿、送审稿、验收稿等，含电子版）整理报送志书编辑处集中管理。

2.省志分志编纂、评议与审定验收工作优先从省地方志专家库中聘请专家参与。专家按照《福建省地方志专家库管理办法（试行）》管理。

（三）附则

1.省级专志、特色志的编纂、评议与审定验收等工作参照本规定执行。

2.本规定未尽事宜，按《地方志工作条例》《福建省实施<地方志工作条例>办法》等执行。

3.本规定自印发之日起施行，此前相关规定废止。

第二轮《福建省志·××志》总纂稿评议表

附件2

| 承编（牵头）单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分志编纂委员会 |  |  | 顾 问（名誉主任） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主 任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 副主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分志办公室 |  |  | 主 任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 副主任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编纂人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编辑室 |  |  | 主 编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 副主编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总 纂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 志 编 纂 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编纂起讫 时间 |  |  |  |  |  | 章(篇)数 |  |  | 字数 |  |  |  |
| 副主编 （签章） |  | 第 章（篇）—第 章（篇）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第 章（篇）—第 章（篇）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第 章（篇）—第 章（篇）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主编或总纂 （签章） |  | 主编（签章） |  |  |  |  | 分志办公室 （编辑室） （签章） |  |  |  |  |  |
|  |  | 总纂（签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总纂稿 评议情况 |  | 总纂稿评议报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总纂稿 评议人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分志编委会 审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 编委会主任（签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承编（牵头）厅局审查情况 |  | 保密审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 承编（牵头）厅局审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厅局领导 （签章） |  |  |  |  | 承编(牵头) 厅局（盖章） |  |  |  |  |  |

注：1.分志编纂报告应写明对本分志稿的基本评估意见（包括观点是否正确、资料是否详实、体例是否完备、特点是否突出、行文是否规范、文风是否端正、有否涉及国家机密等）和提请特别着重审查的部分或问题。

2．分志编委会与承编（牵头）厅局领导审批意见应明确表示是否同意志稿的内容。

3. 表格内如不够填写，可另附纸。

4. 栏目无此内容请划上“/”号。

5．本表一式五份。

第二轮《福建省志·××志》送审稿评议表

附件3

| 承编（牵头）单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总纂稿 修改报告 |  |  |  |  |
| 送审稿评议情况 | 送审稿评议报告 |  |  |  |
|  | 评议组成员 （签章） |  |  |  |
|  | 副组长 （签章） |  | 组长 （签章） |  |

注：1.表格内如不够填写，可另附纸。

2. 本表一式五份。

附件4

第二轮《福建省志·××志》审定验收表

| 承编（牵头）单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审定验收情况 | 审定验收组审查报告 |  |  |  |
|  | 审定验收组 成员（签章） |  |  |  |
|  | 副组长 （签章） |  | 组长（签章） |  |

注：1.表格内如不够填写，可另附纸。

2.本表一式五份。